KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SAVP KẾT NỐI CAMERA AI HGVISION

Lộ trình, phân công, nghiệm thu và vận hành

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Hệ thống | SAVP – Hệ thống quản lý thông minh |
| Căn cứ | Tài liệu đối chiếu SAVP – HGVision (DOI_CHIEU_SAVP_HGVISION_P1_P2) |
| Đối tượng | Nhà trường, đơn vị camera (HGVision), Đội triển khai hệ thống |
| Ngày lập | 11/10/2026 |

# Mục lục

Mục lục	2

1. Giới thiệu	3

1.1 Mục đích	3

1.2 Nguyên tắc triển khai	3

1.3 Các bên tham gia	3

2. Hiện trạng và các hạng mục triển khai	4

2.1 Hiện trạng	4

2.2 Chuẩn bị	4

2.3 Kết nối và nhận diện khuôn mặt	4

2.4 Điểm danh	5

2.5 Biển số và lưu lượng	5

2.6 Khách, cảnh báo, báo cáo	6

3. Phương án cho các yêu cầu API chưa có	7

4. Phân công trách nhiệm	7

5. Đào tạo và bàn giao	8

6. Vận hành sau triển khai	9

6.1 Việc định kỳ	9

6.2 Xử lý sự cố thường gặp	9

7. Rủi ro và cách phòng tránh	9

# 1. Giới thiệu

## 1.1 Mục đích

Tài liệu đối chiếu đã chỉ ra hệ thống đang có gì, còn thiếu gì và cần thu thập thông tin gì. Tài liệu này trả lời câu hỏi tiếp theo: làm thế nào, theo thứ tự nào, ai làm, và khi nào được coi là xong để đưa SAVP kết nối camera HGVision vào sử dụng thật tại trường.

## 1.2 Nguyên tắc triển khai

Làm theo hạng mục: mỗi hạng mục chạy được, nghiệm thu xong mới sang hạng mục sau.

Thông tin trước, làm sau: hạng mục nào thiếu thông tin đầu vào thì chưa bắt đầu.

Ưu tiên phần API đã có: làm trước những gì HGVision đã hỗ trợ; phần API chưa có xử lý riêng (mục 3).

Thay dần dữ liệu mô phỏng: mỗi chức năng đang mô phỏng hoặc giao diện mẫu được chuyển sang dữ liệu thật trong hạng mục tương ứng.

## 1.3 Các bên tham gia

Bảng 1. Các bên tham gia

| Bên | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Nhà trường | Cung cấp sơ đồ, danh sách người, phòng, xe, quy định; bố trí máy chủ, mạng; cử người nghiệm thu và vận hành |
| Đơn vị camera (HGVision) | Cấp địa chỉ server, tài khoản kết nối, quyền; xác nhận vị trí, loại camera; đăng ký khuôn mặt; hỗ trợ kỹ thuật |
| Đội triển khai hệ thống | Cài đặt, kết nối, cấu hình hệ thống; chuyển dữ liệu mô phỏng sang thật; đào tạo; hỗ trợ vận hành |

# 2. Hiện trạng và các hạng mục triển khai

## 2.1 Hiện trạng

Phần mềm đã có đủ các màn hình quản lý: người dùng, khu vực, camera, bản đồ, hiện diện, hành trình, phòng họp, cảnh báo. Phần kết nối với HGVision đã được xây sẵn, đang chờ địa chỉ server và tài khoản thật để chạy. Một số chức năng vẫn dùng dữ liệu mô phỏng hoặc giao diện mẫu (chi tiết trong tài liệu đối chiếu). Các hạng mục dưới đây chỉ liệt kê phần việc còn lại.

## 2.2 Chuẩn bị

Mục tiêu: có đủ thông tin và điều kiện kỹ thuật để kết nối với HGVision.

Bảng 2. Công việc chuẩn bị

| Công việc | Bên thực hiện | Cần có trước |
| --- | --- | --- |
| Cấp địa chỉ server, xác nhận phiên bản đang cài (cổng 8113 / 8114) | Đơn vị camera | — |
| Tạo tài khoản kết nối với đủ quyền: đọc lịch sử, đọc camera, đọc/ghi khuôn mặt, đọc biển số, đọc số liệu đếm | Đơn vị camera | IP máy chủ hệ thống |
| Xác nhận vị trí, loại từng camera; quy ước mã khuôn mặt | Đơn vị camera + Nhà trường | — |
| Bố trí máy chủ, mở đường mạng tới server camera | Nhà trường | — |
| Cung cấp sơ đồ, danh sách cán bộ, văn bản đồng ý dùng khuôn mặt | Nhà trường | — |
| Cài đặt hệ thống trên máy chủ của trường, kết nối thử | Đội triển khai hệ thống | Máy chủ, tài khoản |

Nghiệm thu: hệ thống đăng nhập được vào HGVision và đọc được danh sách camera thật.

## 2.3 Kết nối và nhận diện khuôn mặt

Bảng 3. Công việc kết nối và nhận diện khuôn mặt

| Công việc | Bên thực hiện | Cần có trước |
| --- | --- | --- |
| Đồng bộ danh sách camera từ HGVision, gắn vào khu vực trên bản đồ | Đội triển khai hệ thống | Vị trí, loại camera |
| Hiển thị trạng thái Online / Offline thật; cảnh báo camera mất tín hiệu | Đội triển khai hệ thống | Quyền đọc camera |
| Nhập danh sách cán bộ, gắn mã khuôn mặt | Đội triển khai hệ thống + Nhà trường | Danh sách nhân sự |
| Đăng ký khuôn mặt mới trực tiếp trên hệ thống | Đội triển khai hệ thống | Quyền ghi khuôn mặt |
| Đồng bộ danh sách đen khuôn mặt | Đội triển khai hệ thống | Danh sách người cần cảnh báo |

Nghiệm thu:

Một người đi qua camera → hệ thống ghi nhận đúng người, đúng camera, đúng giờ.

Tắt một camera → hệ thống báo mất tín hiệu.

Người lạ đi qua camera → có cảnh báo.

## 2.4 Điểm danh

Bảng 4. Công việc điểm danh

| Công việc | Bên thực hiện | Cần có trước |
| --- | --- | --- |
| Gắn camera cổng thật (thay camera ảo); quy định camera chiều vào / ra | Đội triển khai hệ thống + Nhà trường | Danh sách cổng, camera |
| Cài đặt quy tắc giờ vào/ra, đi muộn, về sớm | Đội triển khai hệ thống | Quy định của trường |
| Điểm danh phòng họp bằng camera thật (thay mô phỏng) | Đội triển khai hệ thống | Camera từng phòng họp |
| Điểm danh phòng học bằng dữ liệu thật (thay giao diện mẫu) | Đội triển khai hệ thống | Sinh viên, thời khóa biểu, camera phòng học |

Nghiệm thu: cán bộ qua cổng, người họp vào phòng, sinh viên vào lớp đều được điểm danh đúng người, đúng giờ, đúng nơi.

## 2.5 Biển số và lưu lượng

Bảng 5. Công việc biển số và lưu lượng

| Công việc | Bên thực hiện | Cần có trước |
| --- | --- | --- |
| Nhận sự kiện biển số thật (thay mô phỏng), hiển thị loại xe | Đội triển khai hệ thống | Quyền đọc biển số |
| Nhập danh sách xe đăng ký; đồng bộ danh sách đen biển số | Đội triển khai hệ thống + Nhà trường | Danh sách xe |
| Cấu hình vạch đếm người tại hành lang, sảnh | Đơn vị camera | Vị trí cần đếm |
| Hiển thị lưu lượng và bản đồ nhiệt từ dữ liệu thật | Đội triển khai hệ thống | Quyền đọc số liệu đếm |

Nghiệm thu: xe qua cổng được ghi đúng biển số, giờ vào/ra; xe trong danh sách đen có cảnh báo; lưu lượng khớp kiểm đếm mẫu.

## 2.6 Khách, cảnh báo, báo cáo

Bảng 6. Công việc khách, cảnh báo, báo cáo

| Công việc | Bên thực hiện | Cần có trước |
| --- | --- | --- |
| Quản lý khách bằng dữ liệu thật; đăng ký và tự xóa khuôn mặt khách | Đội triển khai hệ thống | Quy trình đăng ký khách |
| Cài đặt người nhận, kênh nhận cảnh báo | Đội triển khai hệ thống + Nhà trường | Danh sách người nhận |
| Triển khai phương án cho các cảnh báo API chưa có (mục 3) | Đội triển khai hệ thống | Xác nhận của đơn vị camera |
| Dashboard lấy số liệu, tình trạng camera từ HGVision | Đội triển khai hệ thống | — |
| Báo cáo theo mẫu của trường, gửi tự động | Đội triển khai hệ thống | Mẫu báo cáo, người nhận |

Nghiệm thu: khách được nhận diện trong thời gian hiệu lực; cảnh báo gửi đúng người, đúng kênh; báo cáo đúng mẫu, đúng lịch.

# 3. Phương án cho các yêu cầu API chưa có

Các yêu cầu dưới đây chưa có trong tài liệu API HGVision. Trước tiên cần đơn vị camera xác nhận có hay không. Nếu không có, áp dụng phương án thay thế.

Bảng 7. Phương án thay thế

| Yêu cầu | Nếu HGVision có | Nếu HGVision không có |
| --- | --- | --- |
| Chống giả mạo bằng ảnh/video | Bật trên camera, SAVP nhận kết quả | Ghi nhận là hạn chế; không cam kết với trường |
| Nhận diện khi đeo khẩu trang, thiếu sáng | Thử nghiệm thực tế, ghi nhận tỉ lệ đúng | Bổ sung đèn chiếu sáng; hướng dẫn tháo khẩu trang tại cổng |
| Cảnh báo xâm nhập vùng cấm | SAVP nhận cảnh báo từ HGVision | SAVP cảnh báo khi có người xuất hiện ở camera vùng cấm trong khung giờ cấm |
| Cảnh báo tụ tập đông người | SAVP nhận cảnh báo từ HGVision | SAVP cảnh báo khi số người đếm được vượt ngưỡng |
| Lịch ghi hình tự động | Cấu hình trên HGVision | SAVP tự bật/tắt ghi hình theo lịch |
| Đẩy sự kiện tức thời | SAVP chuyển sang nhận đẩy | Giữ cách hỏi định kỳ 5 giây/lần |
| Gửi SMS | — | Để phát triển sau, cần hợp đồng với nhà mạng |

# 4. Phân công trách nhiệm

Bảng 8. Phân công

| Hạng mục | Nhà trường | Đơn vị camera | Đội triển khai hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông tin, quy định nghiệp vụ | Chịu trách nhiệm | Hỗ trợ | Tiếp nhận |
| Máy chủ, mạng | Chịu trách nhiệm | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Server, tài khoản, camera HGVision | Phê duyệt | Chịu trách nhiệm | Tiếp nhận |
| Đăng ký khuôn mặt ban đầu | Cung cấp ảnh | Chịu trách nhiệm | Gắn mã |
| Cài đặt, kết nối, cấu hình SAVP | Phê duyệt | Hỗ trợ | Chịu trách nhiệm |
| Kiểm thử, nghiệm thu | Chịu trách nhiệm | Tham gia | Chuẩn bị kịch bản |
| Đào tạo | Cử người tham gia | — | Chịu trách nhiệm |
| Vận hành hằng ngày | Chịu trách nhiệm | Hỗ trợ camera | Hỗ trợ phần mềm |

# 5. Đào tạo và bàn giao

Bảng 9. Kế hoạch đào tạo

| Đối tượng | Nội dung đào tạo | Thời lượng |
| --- | --- | --- |
| Quản trị hệ thống | Quản lý người dùng, phân quyền, camera, khu vực; theo dõi kết nối HGVision | 1 buổi |
| Bảo vệ, trực cổng | Xem ra/vào, xử lý cảnh báo người lạ, xe lạ, khách | 1 buổi |
| Cán bộ quản lý, thư ký họp | Lịch họp, điểm danh họp, báo cáo | 1 buổi |
| Giảng viên, phòng đào tạo | Điểm danh lớp, báo cáo chuyên cần | 1 buổi |
| Lãnh đạo | Dashboard, báo cáo tổng hợp | 0,5 buổi |

Bàn giao: tài khoản quản trị, hướng dẫn sử dụng, danh sách đầu mối hỗ trợ, biên bản nghiệm thu từng hạng mục.

# 6. Vận hành sau triển khai

## 6.1 Việc định kỳ

Bảng 10. Việc định kỳ

| Việc | Tần suất | Người làm |
| --- | --- | --- |
| Xem tình trạng camera, xử lý camera mất tín hiệu | Hằng ngày | Quản trị hệ thống |
| Cập nhật người mới vào / nghỉ việc, đăng ký / xóa khuôn mặt | Khi phát sinh | Quản trị hệ thống |
| Cập nhật thời khóa biểu, lịch họp | Mỗi học kỳ / hằng tuần | Phòng đào tạo, văn phòng |
| Kiểm tra ngày hết hạn tài khoản kết nối HGVision, gia hạn trước ít nhất 2 tuần | Hằng tháng | Quản trị hệ thống + Đơn vị camera |
| Sao lưu dữ liệu SAVP | Hằng tuần | Quản trị hệ thống |

## 6.2 Xử lý sự cố thường gặp

Bảng 11. Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không có dữ liệu mới từ camera | Mất mạng tới server HGVision; server camera tắt | Kiểm tra mạng, báo đơn vị camera |
| Báo lỗi đăng nhập HGVision | Tài khoản hết hạn hoặc bị đổi mật khẩu | Đơn vị camera cấp lại, cập nhật vào SAVP |
| Báo lỗi thiếu quyền | Tài khoản chưa được cấp đủ quyền | Đơn vị camera bổ sung quyền |
| Bị khóa đăng nhập tạm thời | Đăng nhập sai nhiều lần | Chờ 5 phút, kiểm tra lại thông tin tài khoản |
| Nhận diện nhầm người | Trùng mã khuôn mặt; ảnh mẫu kém | Kiểm tra quy ước mã; chụp lại ảnh mẫu |
| Camera hiển thị Offline | Camera hỏng, mất điện, mất mạng | Báo đơn vị camera |

# 7. Rủi ro và cách phòng tránh

Bảng 12. Rủi ro

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Cách phòng tránh |
| --- | --- | --- |
| Chậm nhận thông tin từ các bên | Lùi tiến độ | Chốt hạn cung cấp cho từng hạng mục ở mục 2 |
| Mã khuôn mặt dùng tên, bị trùng | Điểm danh nhầm người | Thống nhất dùng mã nhân sự / mã sinh viên |
| Tài khoản kết nối hết hạn | Mất toàn bộ dữ liệu camera | Theo dõi ngày hết hạn, gia hạn trước |
| Trường cài cả hai phiên bản HGVision | Phải kết nối hai server | Xác nhận sớm ở bước Chuẩn bị |
| HGVision không có các tính năng ở mục 4 | Không đáp ứng đủ yêu cầu | Thống nhất phương án thay thế với trường trước |
| Chưa có văn bản đồng ý dùng khuôn mặt | Vướng quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân | Hoàn tất ở bước Chuẩn bị |